# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

| 16 июня 2010 г. |  | № 119/1132 |
| --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по подготовке и проведению муниципальных выборов

в Краснодарском крае в единый день голосования

10 октября 2010 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае в единый день голосования 10 октября 2010 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае в единый день голосования 10 октября 2010 года на заместителя председателя избирательной комиссии Краснодарского края И.В. Михеева.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Разместить данное постановление на Интернет-сайте избирательной комиссии Краснодарского края.

5. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 данного постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края С.С. Кучеренко.

| Председатель избирательной комиссии Краснодарского края |  | В.Ф. Галушко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края |  | С.С. Кучеренко |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии

Краснодарского края

от 16 июня 2010 г. № 119/1132

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Краснодарского края по подготовке 
и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае в единый день голосования

10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных муниципальных выборах |  | По мере назначения | С.С. Кучеренко, Информационный центр ГАС «Выборы», Организационно-правовой отдел |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения муниципальных выборов, в том числе в рамках постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 20 января 2009 года № 72/683 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае» |  | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел, Отдел по взаимодействию с региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечению деятельности КРС при избирательной комиссии Краснодарского края, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей, Планово-финансовый отдел, Информационный центр ГАС «Выборы» |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов |  | Весь период избирательной кампании | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел, Отдел по взаимодействию с региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечению деятельности КРС при избирательной комиссии Краснодарского края, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей, Планово-финансовый отдел, Информационный центр ГАС «Выборы» |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц |  | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел, Отдел по взаимодействию с региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечению деятельности КРС при избирательной комиссии Краснодарского края, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей, Планово-финансовый отдел, Информационный центр ГАС «Выборы» |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2-1.4 |  | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов до дня голосования | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел, Отдел по взаимодействию с региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечению деятельности КРС при избирательной комиссии Краснодарского края, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей, Планово-финансовый отдел, Информационный центр ГАС «Выборы» |
| 1.6 | Заслушивание на заседании избирательной комиссии Краснодарского края ряда избирательных комиссий о ходе подготовки назначенных на 10 октября 2010 года муниципальных выборов |  | До 5 октября 2010 года | С.С. Кучеренко, Организационно-правовой отдел |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Анализ избирательного законодательства Краснодарского края на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству (внесение изменений в постановления избирательной комиссии Краснодарского края, регламентирующие подготовку и проведение муниципальных выборов на территории Краснодарского края, с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством) | Не позднее 15 июля 2010 года | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел |
| 2.2 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов | Весь период избирательной кампании | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел, Отдел по взаимодействию с региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечению деятельности КРС при избирательной комиссии Краснодарского края, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей, Планово-финансовый отдел, Информационный центр ГАС «Выборы» |
| 2.3 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 20 января 2009 года № 72/683 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае» | Весь период избирательной кампании | И.В. Михеев, Информационный центр ГАС «Выборы» |
| 2.4 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | С.С. Кучеренко, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей |
| 2.5 |  | Взаимодействие с избирательными комиссиями, организующими выборы, по вопросам информационного обеспечения муниципальных выборов | Весь период | С.С. Кучеренко, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей |
| 2.6 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы, по взаимодействию с местными отделениями политических партий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, финансирования избирательных кампаний кандидатов при проведении муниципальных выборов | Весь период | И.В. Михеев, Отдел по взаимодействию с региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечению деятельности КРС при избирательной комиссии Краснодарского края |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения муниципальных выборов |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам их участия в информационном обеспечении выборов муниципального уровня | Весь период | С.С. Кучеренко, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей |
| 3.2 |  | Подготовка и размещение пресс-релизов о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Краснодарского края, а также иных материалов по избирательной тематике в региональных печатных средствах массовой информации | Весь период | С.С. Кучеренко, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей, Региональные печатные средства массовой информации (по согласованию) |
| 3.3 |  | Освещение в региональных средствах массовой информации процесса подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | С.С. Кучеренко, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей; Региональные СМИ (по согласованию) |
| 3.4 |  | Организация брифингов, интервью председателя и членов избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса по вопросам организации и проведения муниципальных выборов | Весь период | С.С. Кучеренко, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей |
| 3.5 |  | Организация освещения заседаний, совещаний, семинаров и других мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края, избирательных комиссий, организующих выборы, по вопросам организации и проведения муниципальных выборов | Весь период | С.С. Кучеренко, Отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов | 11 октября 2010 года | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел, Информационный центр ГАС «Выборы» |
| 4.2 |  | Рассмотрение на заседании избирательной комиссии Краснодарского края вопросов о работе с обращениями, поступившими в избирательные комиссии и о судебной практике разрешения избирательных споров в ходе проведения муниципальных выборов в Краснодарском крае 10 октября 2010 года | До 15 ноября 2010 года | И.В. Михеев, Организационно-правовой отдел |